## Acta Resumen Pext
ACTA DE ENTREGA DE OBRA
TENDIDO
[9 empty] | Ciudad | LIMA
| Contratista | MATYSGER | [6 empty] | N° PROY/ COD: AX | 240304
| Distrito | MIRAFLORES | [6 empty] | Fecha inicio | 06/04/2024
| Nodo | ANGAMOS | [6 empty] | Fecha termino | 08/04/2024
| Nombre cliente / Proyecto |  |  | POLYROFF S.A.C
| Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
| Tendido subterráneo Cables |  |  |  | Si | No | NA | Empalmes FO |  |  | Si | No | NA
| Tendidos correctamente ordenado | [6 empty] | Mufa corresponde a la suminstrada
| Placas de identificación en cámaras (pdte) | [6 empty] | Minitubos ordenados
| Cable amarrado a soportes en camara | [6 empty] | Fusiones correctamente realizadas y ordenadas
| Reservas ( 2 vueltas en interior de camara) | [6 empty] | Uso correcto de código colores
| Limpieza de camara ( residuos) | [6 empty] | Terminación correcta del Keplar
| Tendido Aereo | [6 empty] | Pruebas de FO y archivo en digital
| Tendidos correctamente ordenado | [6 empty] | Identificacion cable FO Origen-Destino en Mufa FO
| Placas de identificación (pdte) | [6 empty] | Otros Trabajos
| Correcta terminacion de preformada | [6 empty] | Colocación correcta de anclas
| Correcta terminacion de suspensión | [6 empty] | Instalación de mensajero adecuado
| Reservas | [6 empty] | Altura cruce de calles correcto
| Limpieza de zona de trabajo | [6 empty] | Colocacion Flejes en Bajadas de poste
| Cabeceras y Rack | [6 empty] | Sellado ductos en Bajada de poste
| ODF Nodo correctamente terminadas | [6 empty] | Postes alineados y en buen estado
| ODF Cliente perfectamente instalada | [6 empty] | Instalación de cajas verticales para Edificios
| Identificación ODF | [6 empty] | Entrega Asbuilt
| Rack instalados | [6 empty] | Diseño
| Ordenadores horizontales | [6 empty] | Diseño de acuerdo a lo Solicitado
| Ordenadores verticales | [6 empty] | Cumple con la Norma de Dibujo GTD Wigo
Entrega Cartas Ingresos en entidades del Estado
| Nombre Supervisor Contratista | [7 empty] | Firma
| Nombre Supervisor | [7 empty] | Firma
| OBSERVACIONES SUPERVISOR | [7 empty] | OBSERVACIONES CONTRALOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09

## Entrega de Nodos
ACTA CONFORMIDAD ENTREGA DE NODOS
[6 empty] | Ciudad | LIMA
|  | Contratista | MATYSGER |  |  | N° PROY/ COD: AX | 240304
|  | Distrito | MIRAFLORES |  |  | Fecha Inicio | 06/04/2024
|  | Nodo | ANGAMOS |  |  | Fecha Término | 08/04/2024
|  | Nombre cliente / Proyecto |  | POLYROFF S.A.C
|  | Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
|  | Nombre Supervisor Contratista |  |  |  | Firma
|  | Nombre Supervisor |  |  |  | Firma
|  | OBSERVACIONES SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES SUPERVISOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09

## Cables Aereo y Subterraneos
ACTA CONFORMIDAD TENDIDO AEREO Y SUBTERRANEO
[6 empty] | Ciudad | LIMA
|  | Contratista | MATYSGER |  |  | N° PROY/ COD: AX | 240304
|  | Distrito | MIRAFLORES |  |  | Fecha Inicio | 06/04/2024
|  | Nodo | ANGAMOS |  |  | Fecha Término | 08/04/2024
|  | Nombre cliente / Proyecto |  | POLYROFF S.A.C
|  | Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
|  | Nombre Supervisor Contratista |  |  |  | Firma
|  | Nombre Supervisor |  |  |  | Firma
|  | OBSERVACIONES SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES SUPERVISOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09

## Reservas Aereas
ACTA CONFORMIDAD MUFAS, RESERVAS AEREAS Y CRUCES DE CALLE O AVENIDA
[6 empty] | Ciudad | LIMA
|  | Contratista | MATYSGER |  |  | N° PROY/ COD: AX | 240304
|  | Distrito | MIRAFLORES |  |  | Fecha Inicio | 06/04/2024
|  | Nodo | ANGAMOS |  |  | Fecha Término | 08/04/2024
|  | Nombre cliente / Proyecto |  | POLYROFF S.A.C
|  | Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
|  | Hamburguesa con queso fundido |  |  |  | El niño está estudiando matemáticas
|  | Los zapatos están muy grandes |  |  |  | Hamburguesa con queso fundido
|  | Ferretera instalada - pose 5 |  |  |  | Ferretería instalada - poste 6
|  | Nombre Supervisor Contratista |  |  |  | Firma
|  | Nombre Supervisor |  |  |  | Firma
|  | OBSERVACIONES SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES SUPERVISOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09
ACTA CONFORMIDAD MUFAS, RESERVAS AEREAS Y CRUCES DE CALLE O AVENIDA
[6 empty] | Ciudad | LIMA
|  | Contratista | MATYSGER |  |  | N° PROY/ COD: AX | 240304
|  | Distrito | MIRAFLORES |  |  | Fecha Inicio | 06/04/2024
|  | Nodo | ANGAMOS |  |  | Fecha Término | 08/04/2024
|  | Nombre cliente / Proyecto |  | POLYROFF S.A.C
|  | Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
|  | Ferretería instalada - poste 1 |  |  |  | Ferretería instalada - poste 2
|  | Ferretería instalada - poste 3 |  |  |  | Ferretería instalada - ste 4
|  | Ferretera instalada - pose 5 |  |  |  | Ferretería instalada - poste 6
|  | Nombre Supervisor Contratista |  |  |  | Firma
|  | Nombre Supervisor |  |  |  | Firma
|  | OBSERVACIONES SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES SUPERVISOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09
ACTA CONFORMIDAD MUFAS, RESERVAS AEREAS Y CRUCES DE CALLE O AVENIDA
[6 empty] | Ciudad | LIMA
|  | Contratista | MATYSGER |  |  | N° PROY/ COD: AX | 240304
|  | Distrito | MIRAFLORES |  |  | Fecha Inicio | 06/04/2024
|  | Nodo | ANGAMOS |  |  | Fecha Término | 08/04/2024
|  | Nombre cliente / Proyecto |  | POLYROFF S.A.C
|  | Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
|  | Ferretería instalada - poste 1 |  |  |  | Ferretería instalada - poste 2
Ferretería instalada - poste 3
|  | Nombre Supervisor Contratista |  |  |  | Firma
|  | Nombre Supervisor |  |  |  | Firma
|  | OBSERVACIONES SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES SUPERVISOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09

## OO.CC - CAMARAS
ACTA CONFORMIDAD OBRA CIVIL - CAMARAS
[6 empty] | Ciudad | LIMA
|  | Contratista | MATYSGER |  |  | N° PROY/ COD: AX | 240304
|  | Distrito | MIRAFLORES |  |  | Fecha Inicio | 06/04/2024
|  | Nodo | ANGAMOS |  |  | Fecha Término | 08/04/2024
|  | Nombre cliente / Proyecto |  | POLYROFF S.A.C
|  | Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
|  | Nombre Supervisor Contratista |  |  |  | Firma
|  | Nombre Supervisor |  |  |  | Firma
|  | OBSERVACIONES SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES SUPERVISOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09

## OO.CC - POSTES
ACTA CONFORMIDAD OBRA CIVIL - INST.POSTES
[6 empty] | Ciudad | LIMA
|  | Contratista | MATYSGER |  |  | N° PROY/ COD: AX | 240304
|  | Distrito | MIRAFLORES |  |  | Fecha Inicio | 06/04/2024
|  | Nodo | ANGAMOS |  |  | Fecha Término | 08/04/2024
|  | Nombre cliente / Proyecto |  | POLYROFF S.A.C
|  | Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
|  | Hamburguesa con queso fundido |  |  |  | El niño está estudiando matemáticas
|  | Los zapatos están muy grandes |  |  |  | Hamburguesa con queso fundido
|  | Ferretera instalada - pose 5 |  |  |  | Ferretería instalada - poste 6
|  | Nombre Supervisor Contratista |  |  |  | Firma
|  | Nombre Supervisor |  |  |  | Firma
|  | OBSERVACIONES SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES SUPERVISOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09

## OO.CC - CANALIZADO
ACTA CONFORMIDAD OBRA CIVIL - CANALIZACION
[6 empty] | Ciudad | LIMA
|  | Contratista | MATYSGER |  |  | N° PROY/ COD: AX | 240304
|  | Distrito | MIRAFLORES |  |  | Fecha Inicio | 06/04/2024
|  | Nodo | ANGAMOS |  |  | Fecha Término | 08/04/2024
|  | Nombre cliente / Proyecto |  | POLYROFF S.A.C
|  | Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
|  | Hamburguesa con queso fundido |  |  |  | El niño está estudiando matemáticas
|  | Los zapatos están muy grandes |  |  |  | Hamburguesa con queso fundido
|  | Ferretera instalada - pose 5 |  |  |  | Ferretería instalada - poste 6
|  | Nombre Supervisor Contratista |  |  |  | Firma
|  | Nombre Supervisor |  |  |  | Firma
|  | OBSERVACIONES SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES SUPERVISOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09

## Empalmes
ACTA CONFORMIDAD FUSIONES
[6 empty] | Ciudad | LIMA
|  | Contratista | MATYSGER |  |  | N° PROY/ COD: AX | 240304
|  | Distrito | MIRAFLORES |  |  | Fecha Inicio | 06/04/2024
|  | Nodo | ANGAMOS |  |  | Fecha Término | 08/04/2024
|  | Nombre cliente / Proyecto |  | POLYROFF S.A.C
|  | Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
|  | Nombre Supervisor Contratista |  |  |  | Firma
|  | Nombre Supervisor |  |  |  | Firma
|  | OBSERVACIONES SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES SUPERVISOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09

## Manipulación de MUFA
ACTA CONFORMIDAD MANIPULACIÓN DE MUFA
[6 empty] | Ciudad | LIMA
|  | Contratista | MATYSGER |  |  | N° PROY/ COD: AX | 240304
|  | Distrito | MIRAFLORES |  |  | Fecha Inicio | 06/04/2024
|  | Nodo | ANGAMOS |  |  | Fecha Término | 08/04/2024
|  | Nombre cliente / Proyecto |  | POLYROFF S.A.C
|  | Direccion Cliente | AV.SANTA CRUZ N°387
|  | Nombre Supervisor Contratista |  |  |  | Firma
|  | Nombre Supervisor |  |  |  | Firma
|  | OBSERVACIONES SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES SUPERVISOR
* Deben ser completados todos los campos de observacion, siendo responsabilidad del Supervisor Despliegue y Personal de SCM
** Los campos SI (Aceptado), NO (Rechazado) y NA (No aplica) deben ser marcados con una "X".
Versión 2016-09

## Mediciones OTDR
MEDICIONES CABLE DE FIBRA OPTICA
Cliente | POLYROFF S.A.C |  |  |  | Distrito | MIRAFLORES
N° Proyecto | 240304 |  |  |  | Fecha
Nodo | ANGAMOS |  |  |  | Tipo de fibra
Medic. Desde |  |  |  |  | Hasta
Cable |  |  |  |  | Ventana
Atenuac.x enfrentador (Db) |  |  | Atenuación x empalme |  |  | Atenuación Db / Km
Marca OTDR |  |  | Modelo OTDR
Cuenta cable / Nodo / N° Cable | Nº Minitubo | Nº Fibra | Cantidad Empalmes | Distancia (m) | Total enfrentadores | Teórico Db / Km | Atenuacion Real | Cumple S/N